## 在建工程项目
项目编号 | 项目类别 | 项目名称 | 负责人 | 完工时限 | 本期进度 | 本期进展（11月24日-12月07日） | 下期计划（12月08日-12月22日） | 项目描述
B1710308 | 业务运营域 | 第三代BOSS系统二期工程 | 郭璇 | 2017-12-31 | 95% | 对在线计费灰度发布专题进行转维。 | 对测试通过的采集程序进行升级。 | 本期工程主要包括业务提升、架构提升、运维优化等23个专题。主要包括TT内存库X86化、业务级流量提醒提升、IFRS15新收入准则、信控能力增强、运维工具专项优化提升等。
B171030W | 业务运营域 | 第三代业支二期CRM扩容改造工程 | 王鹤雄 | 2018-03-31 | 60% | 第三代CRM版本开发过程中方案疑问点全部确认完成；体验版本已到达现场，完成第一、二轮测试，第三轮测试正在进行中。协调各地市操作员集中进行体验测试，已完成; IE版本已完成兼容性改造，邢台地市正在进行IE升级； | 1、继续邢台地区的浏览器升级工作。 2、加强ie11升级力度、加大人力投入。 | 1、实体渠道常用业务受理界面的互联网化改造，提升客户体验和业务办理效率。 2、新增服务编排层，实现BOSS/CRM能力内部共享和对外开放，对内面向分层、解耦目标支撑“终端B2B、和生活APP、CMP”等用户交互层的灵活建设；对外加强对互联网多种合作领域的业支能力开发（66类接口）。 3、物联网业务支撑能力提升，一是CRM系统优化改造；二是引入核心能力清单物联网业务连接平台（CMP）。 4、根据第三代CRM演进计划，新增产商品中心、订单中心，新建内部运营管理中心。 5、技术能力优化，新增搜索服务、分布式缓存、分布式消息，实现在线弹性计算。
B1710309 | 业务运营域 | 省级CRM系统2017年改造工程 | 梁兴辉 | 2017-12-31 | 100% | 所有专题完成上线和。 |  | 本期按业务能力提升、运维技术优化、风险防控三方面共分为19个专题建设。具体内容如下： 1、业务能力提升：多APP整合，渠道集中化，实名制优化，短厅支撑能力提升，营销活动优化，产品管理能力提升，电子稽核优化，流量双封顶提醒，业务分级鉴权； 2、运维技术优化：业务监控能力提升，后台进程DNS改造，安全能力提升，BDC局数据处理优化，一级BOSS优化，客户标签CRM扩展，数据一致性比对； 3、风险防控：政企风险专题优化，市场风险专题优化，系统功能专题优化。 IT硬件需求由业务支撑系统资源池分配。
B171030B | 业务运营域 | 2017年运营平台系统改造工程 | 张丽亚 | 2017-12-31 | 98% | 铁通支撑系统融合配合业务部门进行穿越测试 | 业务部门与铁通谈判收入分成后，割接上线 | 运营平台系统改造工程包含：ICT项目管理，订单中心建设，集团客户竞争信息优化，专线管理优化，商机管理功能优化，政企门户优化等
B171030C | 业务运营域 | 门户网站七期 | 梁兴辉 | 2017-12-31 | 100% | 门户七期工程专题已全部上线。 |  | 根据本省需求建设10个专题，其中业务类专题7个、运维类专题3个。具体如下：店员营销、营销配置化、H5掌厅改版、单品分享、终端销售能力提升、宽带专区优化、号卡专区优化、统一业务会话、灰度发布管理可视化、分布式缓存替换。
B171030A | 业务运营域 | SIMS九期工程 | 王鹤雄 | 2017-12-31 | 98% | 完成联调工作，等待版本上线 | 计划跟随1月月度版本上线。 | SIMS系统是各类合作伙伴的统一服务门户，是移动业务人员的管理支撑工具，实现对梦网业务（短信、彩信、IVR、WAP）、基地业务（音乐、游戏、MM）以及集团业务（ADC、MAS）的合作管理及相关流程的支撑。本期工程是在现有系统基础上的扩容改造，主要建设内容包括：（一）新建品质管理：（二）SIMS系统版本功能升级：（三）SIMS功能改造行业白名单满足31号令功能：
B171030T | 业务运营域 | 终端B2B管理系统一期 | 梁兴辉 | 2018-01-31 | 90% | 1、完成产品入围、社会渠道采购、自有渠道采购优化； 2、完成与短信、BOSS、快递信息、4A、物流的接口调试，与经分接口进度完成50%； 3、已完成应用安全扫描，主机漏洞修复80%; 4、完成系统首页广告收集，并初始化系统, 完成部分数据初始化工作。 | 1、完成与经分系统的联调测试工作； 2、boss、4A接口上线； 3、制定现网数据库存割接方案； 4、完成系统UAT测试和压力测试； | 新建一套终端B2B管理系统，采用互联网电商化模式，实现终端销售的全流程管控，提升对终端厂家、终端销售渠道的服务支撑能力。本期工程主要实现以下功能： （一）终端渠道管理与营销管理，包括信息发布、渠道管理、订单管理、在线支付、营销活动管理、价格管理、积分管理、在线客服等功能。 （二）终端供应管理功能，包括终端产品库管理、库存管理、订单管理、备货管理、配送管理等功能。 （三）互联网化电商门户、统计分析、系统管理等功能。 本工程硬件需求从业支资源池分配，预分配数据库服务器2台、应用服务器8台、存储5TB，应用服务器原则上采用虚拟机承载。
B171030U | 业务运营域 | 和生活APP一期工程 | 梁兴辉 | 2017-12-31 | 95% | 1、IOS版本（苹果appstore）和Android版本（锤子、乐视、联想平台）已于1月1日上线； 2、接口联调：完成了宽带覆盖查询、端口预占接口的联调。完成了缴费对账的联调测试。 3、应用开发：卡号专区整体进度100%；宽带专区整体进度95%。完成了1月份营销活动（新手大礼包等）的开发。 3、修复了客户端密码存储漏洞；修复了礼券中心H5短信炸弹和平行越权漏洞；完成了工信部等保定级备案。 4、外部合作：与咪咕公司进行了一次深度的交流，并确定了合作的方向（SDK方式）；与政企“最河北”电商平台启动了对接工作。 | 1、 完成卡号专区和宽带专区的上线工作。 2 、陆续在各安卓应用市场提交应用上线。 3、 启动春节期间营销活动的开发工作。 4、 制定数据库的高可用及数据备份方案，并和业支做一次深度交流。 | 新建和生活系统，采用移动互联网APP形式，面向广大个人客户提供综合服务入口，通过加强本地运营，提高移动互联网APP渠道用户活跃度和营销效果。系统规划上，和生活属于业务支撑系统用户交互层。本期工程主要实现以下功能：（1）通信服务，包括业务查询、业务办理、充值缴费、终端及卡号销售等功能；（2）生活服务，包括违章查询、路况查询、有线电视缴费等功能；（3）记录用户行为，包括点击行为、驻留时长、路径轨迹等，并送大数据平台实现客户画像，提供运营分析支撑。
B171020K | 业务管理域 | 私有云管理平台二期工程 | 张月杰 | 2018-05-31 | 40% | 4台EPC物理机节点和10台EC虚拟机节点操作系统安装配置，尚有BCCLM资源未到位。对接boss vcenter EC软件安装完成。EC软件内部联调完成。EC ironic软件安装完成。EC ironic内部联调进展70%。EPC软件安装完成。CLM性能数据库部署完成100%。原BOSS vcenter集群对接进展98%，已经完成98%数据纳管割接。对原有开发区局址在用物理设备进行纳管，测试环境部署agent完成。网管统一视图搭建完成，已经完成集团组巡。EPC对接BOSS vcenter集群基本完成。EPC对接测试agent，数据采集完成，数据展示基本完成。网管对接vcenter 4台EC虚拟机节点操作系统安装配置完成。业支开发区bass和青园街对接vcenter EC虚拟机节点共16台操作系统安装配置完成。网管EC部署基本完成。业支开发区bass和青园街对接EC开始部署。业支clm资源基本到位，准备进行性能数据库迁移，并进行clm部署。 | 完成网管vcenter 对接EC部署，完成vcenter对接 完成业支bass 对应EC部署，开始vcenter 对接 完成业支青园街 对应EC部署，开始vcenter 对接 进行一阶段空闲物理机裸金属纳管 进行一阶段在用物理机监控纳管，扩大测试范围 开始CLM软件部署 | 由苏研一套云管平台实现各子域资源池的资源运营、运维管理工作，完成业支资源池、网管资源池六期新增设备管理，对政企资源池能力扩容并纳入平台管理；最终通过省内的统一视图管理模块通过IP承载网上联集团一级统一视图模块
B1710310 | 业务管理域 | 运营管理系统2017年扩容改造工程 | 张月杰 | 2018-03-31 | 75% | 容量预测模型、算法方案确认，根据预算模型与算法开发完成50%，容量朝阈值提醒开发完成30% 整体功能开发完成，boss、crm交易日志确认并已开始采集，探测、资源、运维、性能数据采集验证已完成 能力开放平台功能测试完成90%，巡检、运维原子服务测试完毕，监控原子服务测试完毕，资源原子服务已完成，巡检、运维原子服务部署完成，监控原子服务部署完成100%，资源原子服务部署未开始，安全设计文档已完成，安全扫描报告已完成，技术架构文档未开始； 配置文件集中管理、服务启停、部署更新完成。 自动巡检、自动迁移、资源调配开发完成80%，故障隔离开发完成60% 网络五元素镜像采集开发完成，数据解析开发完成50% 完成了总册、能力开放、数据管控、运营分析、运维管理、被管对象、资源指标监控验收、操作管理 八个分册的验收工作 | 网络数据质量分析等待硬件中。 目录监控自主化配置开发完成，进入现场的测试和推广工作。 配置文件集中化管理基于本地需求改造和开发工作启动。 | 运营管理域负责支撑业务支撑网（含业务支撑系统、管理信息化系统）硬件设备、软件系统的集中化运维管理工作，包括BOMC、业务性能管理、软件开发管理三部分。本期工程建设内容包括：（1）BOMC系统扩容改造；（2）业务性能管理，包括业务探测扩容、新增应用性能管理（APM）；（3）新建软件生产过程管理系统，并整合现有CQ需求管理系统。
B1710208 | 业支资源池 | 业支资源池四期工程 | 田辉 | 2017-12-31 | 24% | 1、资源数据库割接准备 1）oracle数据库安装 2）模拟割接启动 2、SAN交换机替换 1）光纤布放 | 1、资源数据库正式割接 2、统一接触数据库容灾调整 3、账务容灾数据库安装 4、1号机房F列N5K与6号机房N7K级联 | 满足到2018年6月所有业支与管信系统的计算资源扩容能力需求，存储扩容能力需求以及资源池内SAN交换机组网和数据备份需求，资源池组网和第三方软件需求。
B161030T | 业务分析域 | 大数据平台一期工程（平台部分） | 王海通 | 2018-03-31 | 45% | 推动第二批设备到货，本次到货华为服务器共计856台（预计1月23日±1天到货392台，1月26日±1天到货268台，1月28日±1天到货196台）。 完成平台集成测试工作，平台运行正常。 完成门户集成5应用厂商应用建设，应用访问正常。 完成Gbase服务适配对接测试，服务上架订购成功（基于http方式）。 | 继续推动设备到货及基础集成环境就位。 继续推进服务多租开发测试工作。 完成临时大数据分析平台对接4A测试。 | 根据集团公司规范要求和河北本公司本地需求，建设基于B、M、O(含DPI)三域的企业级大数据平台，支撑高效稳定的海量数据处理，建立稳定标准的融合数据模型，提供有效资源管理下的平台能力输出，支撑应用快速开发部署，建立数据产品“生态圈”，实现大数据应用的百花齐放。大数据建设分为应用、软件平台和硬件基础设施三个部分。其中，硬件基础设施部分纳入业支资源池四期项目统一考虑，应用部分剥离出来单独立项。纳入本工程的平台部分，主要包含如下内容：平台软件、数据模型、MPP数据库部分
B161030T | 业务分析域 | 大数据平台一期工程（模型部分） | 张琳 | 2017-12-31 | 100% | （1）模型设计、开发：整体完成100%，已完成大数据一期一阶段模型的整体设计和应用原子层模型评审；已完成大数据模型程序的开发和基础测试。 （2）第一阶段模型上线：已完成，调度配置完成100%，数据均已正常加载； （3）模型数据核对：整体完成100% | 完成数据模型质量核查 | 大数据平台的数据模型建设工作是利用大数据平台提供的计算存储能力（Hadoop、MPP等）、数据加工工具（ETL工具等），在合理的模型设计下，对平台采集来的原始数据，进行加工处理，形成标准化的汇总层、融合层和应用原子层，为上层应用提供标准化数据支撑。
B171030D | 业务分析域 | 2017年经营分析系统改造工程（平台部分） | 王海通 | 2017-12-31 | 53% | 完成虚拟化资源池设备到货安装；N7K交换机完成出库安装，交换机之间进行布线。 | 推动相关设备到货， 继续进行网络调整。 | 基于集团规范和业务部门痛点需求，结合省内大数据建设周期，基于经分系统进行平台优化、数据探索和应用建设，支撑市场、政企、客服、财务等公司运营各方面的业务需求，及大数据平台建设完成之前的数据/业务诉求。按照集团要求建设IOP（集中运营平台），依托大数据平台基础数据加工处理能力，将原有精准营销系统逐步提升为全业务运营平台，有效支撑总部的全网营销及省公司的精准营销工作。按照集团要求进行端口类短彩信内容留存。主要建设内容包括:应用、数据、平台、IOP、短彩留存。
B171030D | 业务分析域 | 2017年经营分析系统改造工程（应用部分） | 陈保符 | 2017-12-31 | 100% | 短信下发能力扩容、河北漫游营销、语音余量营销、互联网内容营销、对接10086微信公众号等功能开发已完成并上线。 精准营销系统版本升级和IOP两级互动营销已完成版本开发并上线 | 基于现有能力，进行推广使用。
B161030S | 业务分析域 | 2016大数据应用现网改造工程 | 陈保符 | 2017-12-31 | 70% | 启动应用基于大数据平台数据模型形成后的迁移改造工作，完成大数据应用现网改造工程软件开发项目建设方案编写。 | 开始客户标签迁移： 1、对客户标签基于大数据平台的数据架构方案进行评审； 2、根据大数据平台模型重新组织数据的生成； | 在保定数据中心具备前提条件下，完成现网四个应用改造部署，包括客户标签、4G、战略地图、人口密度监控等应用的功能开发和迁移部署。
B1710316 | 业务分析域 | 大数据应用开发一期一阶段经管 | 姚春芬 | 2017-12-31 | 100% | 完成所有专题上线 |  | 交付个性化大数据应用系统产品和分析报告等。实现大数据应用建设对内支撑。 （1）公司营销：充分利用大数据挖掘分析技术，支撑营销用户识别、策划、执行、监控和评估全过程的相关分析领域，深入挖掘市场背后隐藏的规律和价值，从而达到营销过程降本增效效果的营销类应用 （2）内部管理：针对财务、采购、风控等内部管理领域，利用数据分析能力实现精细化管理，提高公司整体运营水平和效率。 （3）网络分析：结合跨域数据，针对网络优化、网络性能和网络管理进行分析支撑，提升网络管理能力。
B1710317 | 业务分析域 | 大数据应用开发一期一阶段行业 | 曹英卓 | 2018-03-31 | 95% | 智慧旅游（首页） 单点登录延迟问题解决 雄安新区智慧公安信息平台 完成调度配置、数据同步 大数据风控（金融二期） 按照上线标准完成pl修改，新增上周未能汇聚的16个字段。 | 大数据风控（金融二期），上线pl脚本，与爱立信对接数据接口。 | 持续发展行业应用，拓展诸如旅游、交通、商圈选址、金融征信等方面的合作，并且提供数据洞察、数据服务分析报告支撑，包括但不限于以下内容： 政府：聚焦区域客流监控应用，辅助政府应急维稳，辅助城市规划等场景应用； 旅游：通过对游客及景区的洞察分析，可以协助政府部门制定景区的投资和建设方案、景区周边商家的规划和监管方法、旅行社规范化运营流程和游客引导策略，帮助景区分析实时游客漫入漫出等； 交通：实时分析行政区、街道和路段的人流量分布及OD交通量分析，可以辅助支撑城市公交站址规划与公共交通服务规划与优化等； 金融：包括金融客户标签、信用评级评分、金融产品精准营销等； 商圈选址：包括商圈人流画像、人流分析、人流预测、营业网点选址等应用场景。
B171030O | 信息化系统 | 采购物资管理系统五期 | 李彬 | 2017-12-31 | 98% | 完成上线 | 完成上线 | 本期工程重点满足公司采购管理信息化需求，重点实现与集团供应链系统流程贯通，加强采购内部管理支撑
B171030N | 信息化系统 | 计划建设管理系统四期 | 李彬 | 2017-12-31 | 100% | 本期功能点优化完成。配合电子设计系统、采购平台、物流平台，进行工程物资全流程管理的改造。 | 配合电子设计系统、采购平台、物流平台，进行工程物资全流程管理的改造。 | 满足计划建设领域管理信息化需求，重点建设清单式管理支撑能力，完善端到端流程管控。本期重点完成：清单式管理；端倒端数据完善；工程管理精细化；报表体系；移动办公接入；系统互联接口及系统架构云化改造。
B171030P | 信息化系统 | 财务集中化系统六期 | 李彬 | 2017-12-31 | 85% | EPA系统正式上线。 浦发银行接口正式上线 | 报账平台风险管控模块开发阶段 报账平台信息化系统日志模块完成，计划上线 | 满足财务部报账管理需求，重点实施营收稽核、银企互联、ERP及资产管理、预算管理、报账平台管理相关功能。
B171030M | 信息化系统 | 统一信息平台十期 | 李彬 | 2017-12-31 | 75% | Portal系统X86化改造 内部审计信息系统 开发中 公文安全升级 开发完成具备上线条件 | Portal系统X86化改造 继续开发 内部审计信息系统 继续开发 公文安全升级 商秘部分管控要求已上线，水印功能待综合部汇报后上线 | 根据业务场景，将应用层规划为“公文系统、合同法务、综合信息化支撑、文档资料管理”四大类；，包括portal云化改造、公文安全升级、合同系统、安全管理、党群加油站app、审计管理、客户服务管理、营业及办公终端代维服务管理平台等，底层搭建基于虚拟化/容器的统一云化技术架构，本期新增应用全部在统一技术架构下开发运行，采用统一的中间件、数据库和开发语言，存量应用迁移到统一架构运行。
B1710303 | 信息安全域 | 业支安全运维管理平台SMP六期 | 王森 | 2017-12-31 | 95% | 本地安全符合性测评需求中的统计及导出功能，已基本开发完毕，研发测试中； 合规平台所有合规项已转码完毕，测试中； | 本地符合性测评需求本地测试及上线； 合规平台版本上线； 安全工单流程接口开发； 安全考核矩阵需求调研及设计； | 建设统一的安全管理平台，支撑安全管理工作，提高安全管理效率，规范安全管理流程，实现安全工作可视化，同时满足集团《中国移动业务支撑网安全管理平台（省级）技术规范V4.5》的建设要求。本期主要涉及安全展示中心、安全策略中心、安全运营中心的改造及扩容。
B1710301 | 信息安全域 | 业支安全管控平台（4A）六期 | 王森 | 2017-12-31 | 92% | 测试和需求变更调整系统帐号自动化创建的流程工单管理（完成90%） 进行数据库金库场景管理功能开发（完成100%） 完成与终端B2B的接口的开发（完成100%），并进行部分接口联调(完成30%) 完成与网管网网投系统的单点登录生产系统配置与数据初始化； 态势感知IDS日志场景分析， | 完成终端B2B系统与帐号管理工单的对接与联调，功能上线； 完成系统帐号自动化创建的流程工单管理功能测试，功能上线； 完成与网管网网投系统的帐号流程功能联调； 完成数据库金库场景管理功能开发、测试，功能上线； 态势感知IDS日志接入； | 4A六期项目建设重点在增加资源接入范围、提升权限管控力度、加强访问控制手段、扩大审计视点等四个方向。项目包括4A平台、审计平台、威胁分析与预警平台共三个平台。 4A平台：结合4A规范和我省建设思路，实现云管平台、能开平台的接入，基于流程工单提升帐号与权限管控，加强金库访问控制，并着力系统易用性和稳定性强化平台建设； 审计平台：结合规范和我省建设思路建设要求，优化和提升业务分析策略、场景分析、专项审计报表等功能，基于大量信息安全业务日志数据，从中挖掘出存在安全风险的业务操作数据，实现可查、可审、可控的业务审计平台，以避免业务安全事件的发生。 威警平台：结合规范和我省建设思路，实现安全设备、网络设备、主机设备等日志的接入、清洗、场景分析，实现对外围安全事件发展态势的分析与预警，并实现安全综合态势、攻击态势的展现与安全预警。
B1710305 | 信息安全域 | 业支17年网络与信息安全加固工程 | 王森 | 2017-12-31 | 86% | IPS已上架安装 抗DDOS设备已上架安装 服务器防病毒计划部已提交采购，已部署临时控制台正在现场测试 系统漏扫设备已完成安装调试，已开始试运行。 | 辅材因厂家供货慢，需要到2月才能到货软跳纤，所以线路布放工作延期。 发现场的主设备尽快补出入库单，完成后续转资工作。 | 本期加固工程主要包括两方面，一是在新增的经分互联网出口部署安全防护设备，包括抗DDOS、IPS；二是业务支撑网核心域服务器的防病毒软件部署。
B1710312 | 业务运营域 | 第三代业务支撑系统二期CMP系统建设工程 | 陈长轩 | 2018-05-31 | 80% | 1、根据物联网基地测试PORTAL发现的问题进行完善。更新BOSS代理2个小版本。 2、第一次安全扫描完成，发现3个低等级漏洞。研发已修复，等待测试环境更新后验证。 | 1、计划下周一更新版本。完善当前发现的问题，并修复安全漏洞。 2、安全回归扫描。 3、版本稳定并安全扫描通过后，进行上线准备工作，争取2月前上线。 | 引入核心能力清单物联网业务连接管理平台（CMP），为物联网业务提供客户管理、产品管理、订单管理、计费账务查询、设备管理、套餐查询等自服务功能，提升客户感知。