## Sheet1
项目名称 | 实施目标 | 负责人 | 计划开始时间 | 计划结束时间 | 当前进度 | 备注 | 持续时间 | 当前进度 | 进度剩余
大数据应用开发一期一阶段经管 | 居民区4G网络能力分析（网管） | 骆晓勇 | 2017-07-20 | 2017-09-30 | 100% |  | 72 | 72 | 0
大数据应用开发一期一阶段经管 | 栅格化人群画像 | 李彦光 | 2017-08-08 | 2017-09-30 | 100% |  | 53 | 53 | 0
大数据应用开发一期一阶段经管 | 高铁用户数据洞察 | 张佳佳 | 2017-08-01 | 2017-09-15 | 100% |  | 45 | 45 | 0
大数据应用开发一期一阶段经管 | 聚类市场客户分析 | 郝子龙 | 2017-09-11 | 2017-12-28 | 100% |  | 108 | 108 | 0
大数据应用开发一期一阶段经管 | 宽带成本价值评估 | 姚春芬 | 2017-10-10 | 2017-12-28 | 100% | 1.协助华为解决本应用在门户响应慢的问题 2.配合地图服务网络策略开通后进行地图展示部署 | 79 | 79 | 0
第三代BOSS系统二期工程 | 311地市内存库X86化 | 郭璇 | 2016-12-01 | 2016-12-12 | 100% |  | 11 | 11 | 0
第三代BOSS系统二期工程 | 319、335地市内存库X86化 | 郭璇 | 2016-12-13 | 2017-01-16 | 100% |  | 34 | 34 | 0
第三代BOSS系统二期工程 | 313、317地市内存库X86化 | 郭璇 | 2017-01-17 | 2017-03-22 | 100% |  | 64 | 64 | 0
第三代BOSS系统二期工程 | TT内存版本升级试点地市 | 郭璇 | 2017-03-22 | 2017-04-22 | 100% |  | 31 | 31 | 0
第三代BOSS系统二期工程 | 315地市内存库X86化 | 郭璇 | 2017-11-01 | 2017-11-23 | 100% |  | 22 | 22 | 0
第三代BOSS系统二期工程 | 310、318地市内存库X86化 | 郭璇 | 2017-06-01 | 2017-06-20 | 100% |  | 19 | 19 | 0
第三代BOSS系统二期工程 | 计费本地实施软件专题上线 | 郭璇 | 2017-05-20 | 2017-07-20 | 100% |  | 61 | 61 | 0
第三代BOSS系统二期工程 | 312地市内存库X86化 | 郭璇 | 2017-07-20 | 2017-08-20 | 100% |  | 31 | 31 | 0
第三代BOSS系统二期工程 | 计费C51大版本升级 | 郭璇 | 2017-07-10 | 2017-11-09 | 100% |  | 122 | 122 | 0
第三代BOSS系统二期工程 | taskmon版本升级 | 郭璇 | 2017-07-10 | 2017-11-21 | 100% |  | 134 | 134 | 0
第三代BOSS系统二期工程 | 修复采集C51版本不兼容华为网元windows操作系统的问题 | 郭璇 | 2017-11-21 | 2017-12-21 | 90% |  | 30 | 27 | 3
第三代BOSS系统二期工程 | 完成在线灰度发布专题 | 郭璇 | 2017-12-06 | 2017-12-31 | 100% |  | 25 | 25 | 0